## Gantt Detalhado
🚀 Dashboard de Projeto — To-Do List em Flask
Atividade 007 · UEA · Sistemas de Informação · Período: 12/10 a 19/10/2026 · Entrega Final: 19/10 às 18h
TOTAL DE SPRINTS |  | SPRINTS CONCLUÍDAS |  | PROGRESSO GERAL |  | STATUS DA BRANCH MAIN
8 |  | 8 |  | 100% |  | 🔒 Protegida (PR Obrigatório) — Congelamento hoje às 16h
Sprint | Foco | O que será feito | Status | Responsáveis | Início | Dias | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19
S1 | Organização e GitHub | Repositório e colaboradores Labels, milestones e board Proteção da main (PR obrigatório) Issues de todas as sprints | Concluída | P1 (líder) | 2026-10-12 | 1 | S1
S2 | Base do projeto | config.py e database.py (3 tabelas) app.py com os módulos registrados Pastas contatos/ e tarefas/ base.html com menu e CSS das 4 cores | Concluída | P1 e P4 | 2026-10-13 | 1 |  | S2
S3 | Contatos completo | Listar, adicionar, editar e apagar contato Funções reais de tarefas no banco Vínculo tarefa ↔ vários responsáveis Dados de exemplo e visual dos contatos | Concluída | P2, P3 e P4 | 2026-10-14 | 1 |  |  | S3
S4 | Tarefas | Formulário de nova tarefa (vários responsáveis) Editar tarefa e responsáveis Validações e mensagens de erro Telas do formulário e da lista | Concluída | P3, P2 e P4 | 2026-10-15 | 1 |  |  |  | S4
S5 | Status e regras | Trocar status e apagar tarefa Cores por status, prioridade e atrasada Bloquear apagar contato com tarefas Filtro de tarefas por contato | Concluída | P3, P4 e P2 | 2026-10-16 | 1 |  |  |  |  | S5
S6 | Tela de visualização | Tarefas agrupadas por responsável A mesma tarefa aparece sob cada responsável Filtros por status e por contato | Concluída | P4, P3 e P2 | 2026-10-17 | 1 | [5 empty] | S6
S7 | Testes e documentação | Teste cruzado entre os módulos Corrigir bugs encontrados README e cronograma na pasta docs/ Merge das pendências na main | Concluída | Todos (P1 coordena) | 2026-10-18 | 1 | [6 empty] | S7
S8 | Entrega | Congelar a main às 16h Tag v1.0 Conferir colaboradores e commits Clonar do zero, rodar e entregar até 18h | Concluída | P1 (líder) | 2026-10-19 | 1 | [7 empty] | S8
📌 Regras do Grupo: Só o P1 edita database.py e app.py · Todo PR com descrição e 'Closes #N' · Main congelada às 16h do dia 19/10 · Entrega até 18h
👥 Legenda: P1 líder (infra e revisão) · P2 contatos · P3 tarefas · P4 visual e CSS